УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

_____Глушко Юрий Иванович___

(ФИО)

_Глава Ольгинского муниципального района____

(должность)

__________________________

(подпись)

«____»   ________________ 2021  г.

ПАСПОРТ

проекта «Стандарт деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению 
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Приморском крае»

| Наименование проекта | Стандарт деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в Приморском крае |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Муниципальный стандарт | Срок начала и окончания проекта | 01.02.2021 – 31.12.2021 |
| Руководитель проекта | Ванникова Екатерина Эдуардовна – первый заместитель главы администрации Ольгинского муниципального района |  |  |
| Администратор проекта | Горбунова Дарья Сергеевна – главный специалист отдела экономического развития администрации Ольгинского муниципального района |  |  |

- Показатели проекта

| № | Показатель | Значение показателя |  | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое (на 31.12.2020) | Целевое (на 31.12.2021) |  |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чел. | 1,1 | 1,1 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (статистический бюллетень), Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Приморскому краю |
| 2. | Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход, ед. | 22 | 26 |  |
| 3. | Улучшение качества предоставления муниципальных услуг, балл | - | 4 | Результаты опроса предпринимателей и инвесторов, проведенного Правительством Приморского края (по 5-бальной шкале) |

- План мероприятий проекта

| № п/п | Мероприятие | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование инвестиционных площадок | Создание условий для реализации инвестиционных проектов | 20.03.2021 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений и градостроительства: Козонков Г.Е.- начальник отдела, Чевтаева А.В., Кондратюк И.В. | Актуализированные данные об инвестиционных площадках размещены на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края |
| 2 | Реализация проектов с использованием механизма МЧП и концессии | Повышение эффективности использования муниципальной собственности; рост привлекаемых частных инвестиций в создание и реконструкцию муниципальной собственности | 20.02.2021 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений и градостроительства: Козонков Г.Е.- начальник отдела, Чевтаева А.В., Кондратюк И.В. | Перечни объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП и концессии в 2021 г., размещены на сайте МО |
|  |  |  | 20.12.2021 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений и градостроительства: Козонков Г.Е.- начальник отдела, Чевтаева А.В., Кондратюк И.В. | Количество частных и публичных инициатив в сфере МЧП или концессий: для ГО – не менее 3 ед. для МР и МО – не менее 2 ед. |
| 3 | Проведение заседаний Совета по развитию малого и среднего предпринимательства (далее – Совет) | Взаимодействие и вовлечение предпринимателей и инвесторов в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 28.02.2021 | Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Денисова Е.В., Горбунова Д.С. | План проведения заседаний Совета на 2021 год с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, в т.ч. связанных с контрольно-надзорной деятельностью, размещен на сайте МО |
|  |  |  | ежеквартально | Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Денисова Е.В., Горбунова Д.С. | Проведено заседание Совета, не менее 1 ед. |
|  |  |  | 20.12.2021 | Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Денисова Е.В., Горбунова Д.С. | Количество проектов и инициатив, рассмотренных на заседании Совета: для ГО – не менее 2 ед. для МР и МО – не менее 1 ед. |
|  |  |  | 20.12.2021 | Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Денисова Е.В., Горбунова Д.С. | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета в СМИ, социальных сетях администрации МО, не менее 2 ед./квартал |
|  |  |  |  |  | Годовой отчет о деятельности Совета размещен на сайте МО |
| 4 | Проведение бизнес-завтраков с главой МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | ежемесячно | Организационный отдел: Пономарева А.А. – начальник отдела Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Горбунова Д.С., Денисова Е.В. | Проведен бизнес-завтрак с главой и представителями бизнеса, не менее 1 ед. |
|  |  |  |  | Организационный отдел: Пономарева А.А. – начальник отдела Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Горбунова Д.С., Денисова Е.В. | Количество информационных сообщений о проведении бизнес-завтраков главы МО и представителей бизнеса в СМИ, социальных сетях администраций МО, не менее 2 ед. |
| 5 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в т.ч. учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | ежеквартально | Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Горбунова Д.С., Денисова Е.В. МКУ «Ольгинской ОНО»: Мальцева Елена Сергеевна – начальник отдела МКУ «Культура и библиотеки»: Козонкова Лада Николаевна – директор | Проведено мероприятий, не менее 2 ед. |
| 6 | Проведение обучающих мероприятий совместно с Центром «Мой бизнес», МКК «Фонд развития Приморского края», НО «Гарантийный фонд Приморского края» | Повышение информированности предпринимателей и инвесторов об условиях ведения бизнеса в МО | ежеквартально | Организационный отдел: Пономарева А.А. – и.о.начальника отдела Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Горбунова Д.С., Денисова Е.В. | Проведено совместное мероприятие, не менее 1 ед. |
| 7 | Проведение информационной кампании в рамках популяризации предпринимательской и инвестиционной деятельности, в т.ч., публикация в СМИ информации о работе органов власти по оказанию имущественной поддержки |  | ежеквартально | Отдел жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений и градостроительства: Козонков Г.Е.- начальник отдела, Чевтаева А.В., Кондратюк И.В. Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Горбунова Д.С., Денисова Е.В. | Количество «историй успеха» по получению имущественной поддержки, размещенных в СМИ, не менее 2 ед. |
| 8 | Выявление неиспользованного государственного и муниципального имущества в целях передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП с привлечением к данной работе субъектов МСП и общественных объединений предпринимателей | Создание возможностей аренды муниципального имущества предпринимателям и инвесторам | 20.12.2021 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений и градостроительства: Козонков Г.Е.- начальник отдела, Чевтаева А.В., Кондратюк И.В. | Перечень муниципального имущества, дополненный не менее чем на 10% к 2020 г., размещен на сайте МО |
| 9 | Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 20.12.2021 | Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Горбунова Д.С. | Текст выступления размещен на сайте МО |
| Улучшение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 10 | Обучение муниципальных служащих (повышение квалификации, обучающие мероприятия и т.п.) | Повышение профессиональных компетенция муниципальных служащих | 25.12.2021 | Организационный отдел: Пономарева А.А. – и.о.начальника отдела | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, составляет не менее 10% от общего числа муниципальных служащих |
| 11 | Участие муниципальных команд в обучающих мероприятиях, организованных министерством экономического развития Приморского края | Повышение качества управления в сфере развития МСП | 25.12.2021 | Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Горбунова Д.С., Денисова Е.В. | Разработан муниципальный проект по развитию МСП. Проект согласован минэкономразвития Приморского края |
| 12 | Информирование о ресурсоснабжающих организациях (далее - РСО), действующих на территории МО | Доступ предпринимателей к информации о РСО | 30.03.2021 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений и градостроительства: Козонков Г.Е.- начальник отдела, Кусеева В.А. | Информация о РСО с указанием доступной мощности на источнике тепло- водоснабжения и контактных данных размещена на сайте МО |
| 13 | Настройка рабочих мест для работы в региональном портале государственных услуг (РПГУ) для осуществления межведомственного электронного взаимодействия | Повышение качества и удобства получения муниципальных услуг | 30.06.2021 | ХОЗУ - Родионова А.С. | Настроено не менее 1 рабочего места в МО |
| 14 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой МО | Оперативное решение проблем и вопросов инвестора | ежеквартально | Организационный отдел: Пономарева А.А. – и.о.начальника отдела, Редакция «Заветы Ленина»: Шалдыгашева Елена Геннадьевна | Не менее 95% ответов на обращения даны в течение 7 рабочих дней |
| 15 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительства, земельных и имущественных отношений на основе типовых административных регламентов в электронном виде через РПГУ (https://gosuslugi.primorsky.ru/) | Цифровизация и предоставление муниципальных услуг в электронном виде | ежеквартально | Отдел жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений и градостроительства: Козонков Г.Е.- начальник отдела, Козлова Н.В., Лисняк И.А. | Не менее 90% муниципальных услуг в РПГУ предоставляются в сроки, установленные типовыми административными регламентами |
| 16 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | ежеквартально | Отдел жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений и градостроительства: Козонков Г.Е.- начальник отдела, Чевтаева А.В, Козлова Н.В., Лисняк И.А., Кондратюк И.В. | Не менее 95% ответов на межведомственные запросы посредством СМЭВ даны в течение 2 рабочих дней |
| 17 | Проведение процедуры ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА на портале (www.regulation-new.primorsky.ru) | Учет мнения бизнес-сообщества при разработке МНПА | ежеквартально | Отдел экономического развития: Юркина Н.В. – начальник отдела, Горбунова Д.С. Организационный отдел: Пономарева А.А. – и.о.начальника отдела Отдел жилищно-коммунального хозяйства имущественных отношений и градостроительства: Козонков Г.Е.- начальник отдела. Юридический отдел: Маун А.С. – начальник отдела. Финансовый отдел: Портнова Т.Г. – начальник отдела | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и/или процедуру оценки фактического воздействия, размещенных на портале, не менее 1 ед. |