УтвержденА

постановлением администрации

Ольгинского муниципального округа

от 05.07.2023 г.  № 492

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Противодействие коррупции на территории Ольгинского

муниципального округа» на 2023-2025 годы

| Наименование муниципальной программы | Противодействие коррупции на территории Ольгинского муниципального округа на 2023-2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Ольгинского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Подведомственные учреждения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмм нет |
| Цель Программы | - повышение качества и эффективности муниципального управления в области противодействия коррупции; - повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. |
| Задачи Программы | - совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции; - повышение качества и эффективности деятельности, направленной на предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц органов местного самоуправления и подведомственных учреждений (далее — подведомственные организации); - повышение эффективности ведомственной деятельности в сфере противодействия коррупции; - повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; - антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде (%), 100%; - доля лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции (%), 100%; - доля участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции (%), 100%; - доля муниципальных служащих, допустивших нарушения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органами местного самоуправления самостоятельно и/или надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих (%), 0%; - количество мероприятий антикоррупционной направленности проведенных в отчетный период, в том числе с участием общественных объединений и организаций (ед.); - количество публикаций в СМИ, размещения на официальном сайте Ольгинского муниципального округа по вопросам противодействия коррупции (ед.). |
| Сроки и этапы реализации | Программа реализуется в один этап, 2023-2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы из местного бюджета составляет 129,0 тыс. руб. из них: 2023 год – 43,0 тыс. рублей; 2024 год – 43,0 тыс. рублей; 2025 год – 43,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение мотивации должностных лиц органов местного самоуправления и подведомственных им организаций к антикоррупционному поведению при исполнении своих должностных обязанностей; - профилактика коррупционных правонарушений, допускаемых должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, и устранение причин, им способствовавших; - повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления по противодействию коррупции; - повышение уровня антикоррупционного правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения. |
| Оценка эффективности муниципальной программы | - снижение количества допущенных должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций коррупционных проступков, влекущих применение мер юридической ответственности; - увеличение количества направленных должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в установленном порядке уведомлений о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; - принятие должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций своевременных и достаточных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; - количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период; - количество публикаций в СМИ и информационных сообщений, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления, по вопросам противодействия коррупции (медиактивность); - увеличение числа граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления по противодействию коррупции и результатами противодействия коррупции (положительная динамика). |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», искоренение коррупции отнесено к национальным интересам Российской Федерации.

На фоне сохраняющихся в Российской Федерации социально-экономических проблем растет потребность общества в повышении эффективности государственного управления, обеспечении социальной справедливости, усилении борьбы с коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств и государственного имущества, в проведении не подверженной влиянию групповых и родственных интересов кадровой политики в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях.

Как показывает практика работы, противодействие коррупции не может сводиться только к выявлению, пресечению, расследованию коррупционных правонарушений и привлечению к ответственности лиц, виновных в них.

Немаловажное место в противодействии коррупции занимает ее профилактика, представляющая собой комплекс правовых, экономических, организационных, информационных, образовательных, воспитательных, просветительских и иных мер, направленных на предупреждение коррупции, устранение ее причин.

Среди наиболее важных и значимых изменений стоит отметить внедрение уведомлений муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, регламентацию порядка проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Мероприятия по антикоррупционному просвещению и пропаганде позволило распространить среди должностных лиц наглядные пособия по законодательству о противодействии коррупции, памятки о соблюдении антикоррупционных стандартов, а также опубликовать в средствах массовой информации (далее - СМИ) материалы антикоррупционного содержания, направленные на повышение уровня правосознания граждан и популяризацию антикоррупционных стандартов поведения.

Вместе с тем, несмотря 	на совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции, необходимо отметить, что количество допускаемых должностными лицами нарушений, связанных с недобросовестным исполнением обязанностей по представлению достоверных и полных сведений о доходах, с каждым годом снижается, что говорит об эффективности реализуемых в рамках муниципальных программ мероприятий.

Решению имеющихся проблем в сфере противодействия коррупции будут способствовать профилактические, информационные, консультативные, организационно-методические мероприятия среди должностных лиц органов местного самоуправления, на которых распространяются требования законодательства о противодействии коррупции, повышение эффективности мер, направленных на соблюдение этих требований, а также финансирование информационно- пропагандистских и просветительских мероприятий среди населения муниципального округа с использованием средств массовой информации в целях не только освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, но и формирования у граждан антикоррупционного сознания.

- ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с основными направлениями государственной политики в области противодействия коррупции, изложенными в Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478, целями программы являются:

повышение качества и эффективности муниципального управления в области противодействия коррупции;

повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции.

- ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Достижение целей настоящей программы, обеспечивается посредством решения следующих задач:

совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции;

повышение качества и эффективности деятельности, направленной на предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений (далее — подведомственные организации);

повышение эффективности ведомственной деятельности в сфере противодействия коррупции;

повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает реализацию мероприятий по противодействию коррупции на территории Ольгинского муниципального округа на 2023 - 2025 годы согласно прилагаемому к настоящей программе плану (приложение № 1).

- СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы осуществляется в один этап, в период 2023 - 2025 годов.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа является одним из инструментов эффективной реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции в Ольгинском муниципальном округе.

Выполнение мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:

повышение мотивации должностных лиц органов местного самоуправления и подведомственных им организаций к антикоррупционному поведению при исполнении своих должностных обязанностей;

профилактика коррупционных правонарушений, допускаемых должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, и устранение причин, им способствовавших;

повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления по противодействию коррупции;

повышение уровня антикоррупционного правосознания граждан и популяризация антикоррупционных стандартов поведения.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации программы с использованием следующих показателей:

снижение количества допущенных должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций коррупционных проступков, влекущих применение мер юридической ответственности;

увеличение количества направленных должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в установленном порядке уведомлений о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

принятие должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций своевременных и достаточных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период;

количество публикаций в СМИ и информационных сообщений, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления, по вопросам противодействия коррупции (медиактивность);

увеличение числа граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления по противодействию коррупции и результатами противодействия коррупции (положительная динамика).

VIII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль за реализацией мероприятий программы осуществляет отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа посредством направления исполнителям программы запросов с перечнем необходимой информации и формирования ежегодного отчета о выполнении программы.

Запрос с перечнем необходимой информации направляется исполнителям программы при необходимости, но не более двух раз в квартал, при этом устанавливаемый срок исполнения такого запроса не может составлять менее 10 рабочих дней.

Подготовка ежегодного отчета о выполнении программы и его рассмотрение на заседании комиссии по противодействию коррупции в Ольгинском муниципальном округе осуществляется до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Для формирования ежегодного отчета о выполнении программы исполнители программы ежегодно, в срок до 10 декабря текущего отчетного периода, представляют в отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа отчеты о реализации мероприятий программы.

Ежегодный отчет о выполнении программы размещается на официальном сайте Ольгинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Антикоррупционная деятельность», в срок не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.

IX. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы представлены в приложении №3.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Противодействие коррупции на территории Ольгинского муниципального округа» на 2023 - 2025 годы |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции

на территории Ольгинского муниципального округа»

на 2023 - 2025 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Совершенствование правовых и организационных основ противодействия коррупции |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Администрация Ольгинского муниципального округа, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 1.2. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Устранение выявленных коррупциогенных факторов | Юридический отдел администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 1.3. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Администрация Ольгинского муниципального округа | не реже одного раза в квартал |
| 1.4. | Организация проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий, и внесение изменений в перечни коррупционно опасных функций (при наличии) | Администрация Ольгинского муниципального округа | ежегодно, не позднее 1 октября |

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Формирование перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, при поступлении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, не позднее 15 декабря |
| 1.6. | Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Ольгинском муниципальном округе: |  |  |
| 1.6.1. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Ольгинском муниципальном округе в соответствии с планом ее работы | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежеквартально |
| 1.6.2. | Обеспечение рассмотрения отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Ольгинского муниципального округа на 2023 - 2025 годы» | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, не позднее 31 декабря |
| 1.7. | Организационно-методическое и информационно-консультативное обеспечение деятельности муниципальных служащих и руководителей подведомственных учреждений по вопросам противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 1.8. | Проведение мониторинга организации деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления, подведомственных им организациях | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Проведение мониторинга участия лиц, замещающих должности муниципальной службы, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 1.10. | Содействие соответствующих комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов органам местного самоуправление в осуществлении мер по предупреждению коррупции | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 2. Повышение качества и эффективности деятельности, направленной на предупреждение коррупционных правонарушений среди должностных лиц органов местного самоуправления, подведомственных им организаций |  |  |  |
| 2.1. | Проведение анализа сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных претендентами на должности в органах местного самоуправления | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 2.2. | Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 2.3. | Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представления указанных сведений | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |

3. Повышение эффективности ведомственной деятельности в сфере противодействия коррупции

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Организация и проведение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, проверок соблюдения ограничений, запретов, требований, установленных в целях противодействия коррупции муниципальными служащими, руководителями подведомственных организаций | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации Ольгинского муниципального округа, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 2.5. | Проведение анализа исполнения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязанностей, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Информирование орган ов прокуратуры при выявлении нарушений. | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Разработка, принятие либо внесение изменений в планы противодействия коррупции, муниципальную антикоррупционную программу с учетом мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, настоящей Программы | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 3.2. | Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, и мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, деятельность которых связана с коррупционными рисками | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 3.3. | Внесение в соответствующие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов представлений, касающихся обеспечения соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о противодействии коррупции либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции | Администрация Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 3.4. | Организация и обеспечение работы по предупреждению коррупции в подведомственных организациях | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 3.5. | Проведение в подведомственных организациях мониторинга соблюдения требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе наличия необходимых правовых актов, содержания планов мероприятий по противодействию коррупции и их реализации, принимаемых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, Дума Ольгинского муниципального округа | не реже одного раза в три года |
| 3.6. | Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа обращений граждан и организаций, своевременное их рассмотрение и принятие мер реагирования по выявленным фактам | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Проведение на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети Интернет онлайн-опросов посетителей сайта об их мнении об уровне коррупции в данном органе, а также подведомственных ему организациях и эффективности принимаемых антикоррупционных мер | Отдел муниципальной службы и кадров, отдел организационной работы аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение 2023-2025 годов |
| 4. Повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |
| 4.1. | Выявление ситуаций, при которых личная заинтересованность должностных лиц влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий): |  |  |
| 4.1.1. | Проведение анализа анкетных данных должностных лиц о местах работы ближайших родственников (свойственников) и открытых данных налоговых органов об основных и дополнительных видах деятельности организаций, являющихся местами их работы | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 4.1.2. | Проведение анализа сведений о предыдущей трудовой деятельности граждан, поступающих на муниципальную службу | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 4.1.3. | Проведение анализа сведений об источниках доходов (организациях - налоговых агентах), содержащихся в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, назначаемыми на муниципальную должность и поступающими на муниципальную службу | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 4.1.4. | Организация и обеспечение актуализации сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и при поступлении на муниципальную службу | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 4.1.5. | Проведение анализа в полном объеме материалов личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, в том числе в анкетах, представленных при назначении на указанные должности и при поступлении муниципальную службу | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.6. | Проведение анализа справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов, связанный со служебной деятельностью в коррупционно опасных сферах регулирования | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 4.1.7. | Проведение анализа сведений, содержащихся в заявлениях муниципальных служащих об осуществлении иной оплачиваемой деятельности | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 4.2. | Обмен информацией с органами контроля и аудита в сфере закупок с целью получения информации о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок, содержащих признаки конфликта интересов | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 4.3. | Проведение анализа информации, содержащейся в используемых государственных информационных системах и системе профессионального анализа рынков и компаний с целью выявления ситуаций, рассматриваемых как конфликт интересов | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 4.4. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на недопущение возникновения повторных случаев конфликта интересов | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа | в случае выявления конфликта интересов |
| 5. Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, администрация Ольгинского муниципального округа и подведомственные ей учреждения, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, администрация Ольгинского муниципального округа и подведомственные ей учреждения, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 5.3. | Обеспечение участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, администрация Ольгинского муниципального округа и подведомственные ей учреждения, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 5.4. | Организация и проведение с лицами, замещающими должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, семинаров по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции | Отдел муниципальной службы и кадров аппарата администрации Ольгинского муниципального округа, администрация Ольгинского муниципального округа и подведомственные ей учреждения, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |
| 5.5. | Проведение иных мероприятий по пропаганде государственной политики в области противодействия коррупции и формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции (социальная реклама по антикоррупционной тематике в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальных сетях, размещение информационных материалов антикоррупционной тематики на объектах наружной рекламы в общественных местах и т.д.) (при наличии финансирования) | Администрация Ольгинского муниципального округа, подведомственные учреждения, Дума Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6. | Размещение ежегодного отчета о реализации программы противодействия коррупции на территории Ольгинского муниципального округа в 2023 - 2025 годы | Администрация Ольгинского муниципального округа, подведомственные учреждения | ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 5.7. | Обеспечение наполнения и актуализации разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов в соответствии с требованиями законодательства | Администрация Ольгинского муниципального округа, подведомственные учреждения | ежегодно, в течение планового периода |
| 5.8. | Обеспечение функционирования информационных каналов (Платформа обратной связи), позволяющих гражданам сообщать о ставших им известными фактах коррупции | Администрация Ольгинского муниципального округа | непрерывно, в течение планового периода |
| 5.9. | Оформление и поддержание в актуальном состоянии специальных информационных стендов и иных форм предоставления информации антикоррупционного содержания, в том числе на официальных сайтах органов местного самоуправления | Администрация Ольгинского муниципального округа | ежегодно, в течение планового периода |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Противодействие коррупции на территории Ольгинского муниципального округа» на 2023 - 2025 годы |
| --- | --- |

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции

на территории Ольгинского муниципального округа»

на 2023 - 2025 годы

| № | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение участия муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 69,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |  |  |
| 1.2. | Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | Итого: | 129,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |  |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Противодействие коррупции на территории Ольгинского муниципального округа» на 2023 - 2025 годы |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции

на территории Ольгинского муниципального округа»

на 2023 - 2025 годы

| Критерии | Формулировка критерия | Содержание критерия | Оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | Снижение количества допущенных должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций коррупционных проступков, влекущих применение мер юридической ответственности | Антикоррупционное обучение и антикоррупционная пропаганда, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов | 10 |
| К2 | Увеличение количества направленных должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в установленном порядке уведомлений о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов | Выявление ситуаций, при которых личная заинтересованность должностных лиц влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) | 10 |
| К3 | Принятие должностными лицами органов местного самоуправления и подведомственных им организаций своевременных и достаточных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | Повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | 10 |
| К4 | Количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчетный период | Проведение мероприятий по пропаганде государственной политики в области противодействия коррупции и формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции (социальная реклама по антикоррупционной тематике в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и социальных сетях, размещение информационных материалов антикоррупционной тематики на объектах наружной рекламы в общественных местах и т.д.) (при наличии финансирования) | 10 |
| К5 | Количество публикаций в СМИ и информационных сообщений, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления, по вопросам противодействия коррупции (медиактивность) | Финансирование информационно- пропагандистских и просветительских мероприятий среди населения муниципального округа с использованием средств массовой информации в целях не только освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в области противодействия коррупции, но и формирования у граждан антикоррупционного сознания | 10 |
| К6 | Увеличение числа граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления по противодействию коррупции и результатами противодействия коррупции (положительная динамика) | Обеспечение функционирования информационных каналов (Платформа обратной связи), позволяющих гражданам сообщать о ставших им известными фактах коррупции. Оформление и поддержание в актуальном состоянии специальных информационных стендов и иных форм предоставления информации антикоррупционного содержания, в том числе на официальных сайтах органов местного самоуправления | 10 |